IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

| 12.11.2025 | Nr. 1.1-29.1/2025/33 |
| --- | --- |

Kārtība, kādā veic projektu iesniegumu atlasi un piešķir valsts budžeta finansējumu pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai

Izdoti saskaņā ar

# Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72. panta pirmās daļas 2. punktu

# Vispārīgie jautājumi

- Iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā veic projektu iesniegumu atlasi un piešķir valsts budžeta finansējumu pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai” (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) Ministru kabineta 2025. gada 23. septembra noteikumu Nr. 568 „Atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai” (turpmāk – MK noteikumi) ietvaros veic pašvaldību teritorijās esošo projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) atlasi, piešķir valsts budžeta finansējumu (turpmāk – atbalsts), lai nodrošinātu ekonomisko aktivitāti un attīstību tās teritorijā, tāpat arī pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta grantu konkursiem, lai stimulētu uzņēmējdarbības attīstību.

- Atbalstu paredzēts piešķirt pašvaldībām, pašvaldību kapitālsabiedrībām, privātām kapitālsabiedrībām, kurām valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus vai kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, vai kurā vairāku pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, speciālās ekonomiskās zonas pārvaldēm vai ostu pārvaldēm (turpmāk – projekta iesniedzējs), kas plāno īstenot, īsteno, vai jau ir īstenojis projektu saskaņā ar MK noteikumiem.

- Noteikumu izpildi nodrošina šādas Aģentūras struktūrvienības:

  - Mērķa atbalsta instrumentu nodaļa (turpmāk – MAIN);

  - Atbalsta piešķiršanas departaments (turpmāk – APD);

  - Finanšu resursu un budžeta izpildes nodaļa (turpmāk – FRBIN);

  - Cilvēkresursu un vides departamenta Nodrošinājuma nodaļa (turpmāk – NN);

  - Juridiskā departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļa (turpmāk – JNN).

- Noteikumu 3. punktā noteiktās struktūrvienības nodrošina visas ar atbalsta saņemšanu saistītās informācijas un dokumentu ievadīšanu un apriti starp Aģentūras iesaistītajām struktūrvienībām valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv (turpmāk – www.business.gov.lv). Dokumentu aprite ar projekta iesniedzēju notiek elektroniski www.business.gov.lv.

# Projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

- Projektu iesniedzēju atlase tiek veikta, vērtējot projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 1. pielikumam “Pārbaudes lapa Nr. 1 projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma izvērtēšanai par atbilstību kritērijiem” (turpmāk – Pārbaudes lapa Nr. 1).

- MAIN vadītāja norīkotais MAIN atbildīgais nodarbinātais ne vēlāk kā konkursa izsludināšanas dienā www.business.gov.lv ievieto konkursa nolikumu “Atklāta konkursa pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanas atbalstam NOLIKUMS” (turpmāk – Nolikums), tai skaitā projekta iesnieguma veidlapu, un norāda papildu iesniedzamo dokumentu sarakstu, kā arī informāciju par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtību, iesniegšanas termiņiem, konkursa ietvaros pieejamo finansējumu. www.business.gov.lv tiek ievietoti arī šie noteikumi un līguma par atbalsta piešķiršanu (turpmāk – Līgums) projekts.

- Projekta iesniegums tiek saņemts www.business.gov.lv, tam piešķirot identifikācijas numuru.

- Saņemot paziņojumu no www.business.gov.lv par iesniegtu projekta iesniegumu, MAIN vadītājs vienas darba dienas laikā www.business.gov.lv norīko MAIN atbildīgo nodarbināto projekta iesnieguma izvērtēšanai.

- MAIN nodrošina, ka projektu iesniegumus izvērtē un lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu pieņem un nosūta projekta iesniedzējam ne vēlāk kā līdz 2025.gada 14.novembrim.

- Lai Aģentūra piešķirtu atbalstu, MAIN atbildīgais nodarbinātais izvērtē iesniegto projekta iesniegumu, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu “Projekta iesniegums”.

- Vērtējot projekta iesniedzēju un iesniegto projekta iesniegumu, MAIN atbildīgais nodarbinātais trīs darba dienu laikā, no dienas, kad MAIN vadītājs norīkojis MAIN atbildīgo nodarbināto projekta iesnieguma izvērtēšanai, aizpilda Pārbaudes lapu Nr. 1 atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam „Pārbaudes lapā Nr. 1 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra”.

- Uzsākot projekta iesnieguma vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstību šo noteikumu Pārbaudes lapā Nr.1 ietvertajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem:

  - Ja konstatē, ka projekta iesniegumā norādītā informācija ir neprecīza, bet tā neietekmē projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstību Pārbaudes lapā Nr. 1 minētajiem kritērijiem, Pārbaudes lapas Nr. 1 ailē „Jā” atzīmē „X” un ailē „Piezīmes” norāda konstatējumu un tekstu „Konstatējums neietekmē projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstību, papildu informācija netiek pieprasīta”.

  - Ja konstatē, ka projekta iesniegums vai projekta iesniedzējs neatbilst vismaz vienam no Pārbaudes lapas Nr. 1 attiecīgi 1.2., 1.3., 2.1. vai 2.6. kritērijā minētajiem projekta iesniedzēja vai projekta iesnieguma atbilstības nosacījumiem, projekta iesniegumu vai attiecīgi projekta iesniedzēju uzskata par neatbilstošu attiecīgajam kritērijam, un Pārbaudes lapas Nr. 1 ailē „Nē” atzīmē ar „X”, projekta iesnieguma vērtēšanu par atbilstību pārējiem vērtēšanas kritērijiem neturpina un MAIN atbildīgais nodarbinātais sagatavoto Pārbaudes lapu Nr. 1 iesniedz MAIN vadītājam saskaņošanai. MAIN vadītājs divu darba dienu laikā saskaņo Pārbaudes lapu Nr. 1 un MAIN atbildīgais nodarbinātais piecu darba dienu laikā, no dienas, kad Pārbaudes lapu Nr. 1 saskaņo MAIN vadītājs, sagatavo APD direktora lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un nodod to saskaņošanai un parakstīšanai 16. punktā noteiktajā kārtībā.

  - Ja konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst Pārbaudes lapā Nr. 1 1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8. vai 2.9. kritērijā minētajiem nosacījumiem, MAIN atbildīgais nodarbinātais divu darba dienu laikā rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam ne ilgāk kā trīs darba dienu laikā precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju. Pieprasījumu nosūta uz projekta iesniedzēja norādīto e-pasta adresi un www.business.gov.lv atgriež precizēšanai projekta iesniegumu.

  - Papildu informācija tiek saņemta www.business.gov.lv. MAIN atbildīgais nodarbinātais  projekta iesnieguma precizējumus izvērtē atkārtoti.

  - Pēc pieprasītās papildu informācijas saņemšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais trīs darba dienu laikā projekta iesniegumu vērtē atkārtoti atbilstoši projekta iesniedzēja vai projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem. Ja pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst Pārbaudes lapas Nr. 1 1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8. vai 2.9. kritērijos minētajiem projekta iesniedzēja vai projekta iesnieguma atbilstības nosacījumiem, vai projekta iesniedzējs trīs darba dienu laikā pēc Aģentūras pieprasījuma saņemšanas nepieciešamo papildu informāciju neiesniedz, Pārbaudes lapas Nr. 1 attiecīgajā ailē „Nē” atzīmē ar „X” un MAIN atbildīgais nodarbinātais sagatavoto Pārbaudes lapu Nr. 1 iesniedz MAIN vadītājam saskaņošanai. MAIN vadītājs divu darba dienu laikā saskaņo Pārbaudes lapu Nr. 1 un MAIN atbildīgais nodarbinātais trīs darba dienu laikā, no dienas, kad Pārbaudes lapu Nr. 1 saskaņojis MAIN vadītājs, sagatavo APD direktora lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un nodod to saskaņošanai un parakstīšanai  šo noteikumu 17. punktā noteiktajā kārtībā.

  - Ja projekta iesniegums atbilst Pārbaudes lapas Nr. 1 projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, MAIN atbildīgais nodarbinātais vērtēšanu turpina atbilstoši Pārbaudes lapas Nr. 1 projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem Nr. 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., katrā kritērijā norādot sociālekonomiskā rādītāja vērtību atbilstoši pašvaldības administratīvajai  teritorijai, kurā projektu paredzēts realizēt.

  - Visi projektu iesniegumi sākotnēji tiek sarindoti pēc 1. kvalitātes kritērija, proti, plānotā privāto investīciju apmēra pret publiskā finansējuma apmēru, priekšroku dodot projektiem ar augstāko plānoto privāto investīciju apmēru pret publiskā finansējuma apmēru.

  - Rindas secība tiek mainīta, ņemot vērā projektu iesniegumu vērtējumu pēc sociālekonomiskajiem rādītājiem 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. kritērijos, kas tiek izvērtēti pašvaldības ietvaros, kurā tiks realizēts projekts. Atbalstu saņem vismaz viens projekta iesniedzējs pašvaldības teritorijas ietvarā katrā reģionā pēc vismaz viena sociālekonomiskā rādītāja. Ja pašvaldība ir ar augstāko sociālekonomisko rādītāju vairākos sociālekonomisko rādītāju kritērijos, tad neskata nākamo augstāko pašvaldību. Tie var būt četri projekta iesniedzēji katrs pēc sava sociālekonomiskā rādītāja, vai arī viens projekta iesniedzējs, ja tas atbilst visiem sociālekonomisko rādītāju kritērijiem. Pārējie projekti tiek skatīti rindas kārtībā pēc plānotā privāto investīciju rādītāja, skatot visus reģionus jeb Latviju kopā.

  - Gadījumā, ja saņemot atbalstu vienam vai vairākiem  projekta iesniedzējiem no vienas pašvaldības administratīvās teritorijas katrā reģionā pēc viena sociālekonomiskā rādītāja kopumā netiek izmantots viss konkursa ietvaros pieejamais finansējums, secīgi pārējie projekti tiek atbalstīti rindas kārtībā pēc privāto investīciju rādītāja, skatot visus reģionus jeb Latviju kopā.

- MAIN atbildīgais nodarbinātais sagatavoto Pārbaudes lapu Nr. 1 iesniedz MAIN vadītājam saskaņošanai. MAIN vadītājs divu darba dienu laikā saskaņo Pārbaudes lapu Nr. 1 un MAIN atbildīgais nodarbinātais veic turpmāk norādītās darbības. MAIN atbildīgais nodarbinātais divu darba dienu laikā pēc visu projektu iesniegumu izvērtēšanas sarindo projekta iesniegumus vērtēšanas sarakstā, ievērojot šo noteikumu 12.7., 12.8. un 12.9. punktā norādīto.

- MAIN atbildīgais nodarbinātais projektu iesniegumu vērtēšanas sarakstu aizpilda atbilstoši šo noteikumu Pielikumam Nr. 3 “Projektu iesniegumu vērtēšanas saraksts” (turpmāk – Pielikums Nr. 3).

- Ja projekta iesniegums atbilst visiem Pārbaudes lapā Nr. 1 minētajiem kritērijiem, ievērojot Pielikuma Nr. 3 sarindošanas secību, MAIN atbildīgais nodarbinātais pirms lēmuma sagatavošanas pārbauda, vai konkrētajam projektam atbalsta saņemšanai ir pietiekams pieejamais finansējums.

- Attiecīgi Pielikumā Nr. 3 MAIN atbildīgais nodarbinātais veic šādas darbības:

  - Pielikuma Nr. 3 sadaļā “Atbalsta piešķiršana projektu iesniegumiem atbilstoši privāto investīciju apjomam attiecībā pret publiskā finansējuma apmēru*” kolonnā „Projekta iesnieguma iesniedzējam tiek piešķirts atbalsts” atzīmē ar „X” projekta iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 15. punktā minētajam un to atbalsta apmērs attiecināmajām izmaksām nepārsniedz pieejamo finansējumu. Par šiem projektiem MAIN atbildīgais nodarbinātais divu darba dienu laikā no Pielikuma Nr. 3 apstiprināšanas sagatavo lēmuma projektu par atbalsta piešķiršanu un nodod to saskaņošanai un parakstīšanai šo noteikumu 17. punktā noteiktajā kārtībā.

  - Šo noteikumu Pielikuma Nr. 3 sadaļā “Projekts, kuram sarindošanas rezultātā, daļa no pieprasītā atbalsta apjoma pārsniedz uzsaukuma ietvaros pieejamo finansējumu” norāda  to projekta iesniegumu, kurš atbilst visiem Pārbaudes lapā Nr. 1 minētajiem atbilstības kritērijiem, taču sarindošanas rezultātā, atbalsta apmērs attiecināmajām izmaksām pārsniedz uzsaukuma ietvaros pieejamo finansējumu.

  - MAIN atbildīgais nodarbinātais divu darba dienu laikā pēc visu projektu iesniegumu izvērtēšanas un sarindošanas, izvērtējot pieejamo finansējuma atlikuma apmēru, sagatavo vēstules projektu projekta iesniedzējam, kurā piedāvā daļēju finansējumu, nosakot termiņu atbildes sniegšanai līdz trīs darba dienām no vēstules saņemšanas dienas. Gadījumā, ja projekta iesniedzējs atsakās īstenot projektu, saņemot daļēju finansējumu, vai nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, MAIN atbildīgais nodarbinātais to piedāvā secīgi nākamajam projekta iesniedzējam projektu iesniegumu sarindošanas kārtībā, nosūtot tam iepriekš minēto piedāvājuma vēstuli. MAIN atbildīgais nodarbinātais, saņemot projekta iesniedzēja rakstveida piekrišanu daļējai projekta iesniegumam paredzētā finansējuma piešķiršanai, projekta iesniegumu norāda attiecīgi Pielikuma Nr. 3 sadaļā “Projekts, kuram sarindošanas rezultātā, daļa no pieprasītā atbalsta apjoma pārsniedz uzsaukuma ietvaros pieejamo finansējumu”. Šim projektam MAIN atbildīgais nodarbinātais divu darba dienu laikā no Pielikuma Nr. 3 apstiprināšanas sagatavo  lēmuma projektu par daļēju atbalsta piešķiršanu, un nodod to saskaņošanai un parakstīšanai  18. punktā noteiktajā kārtībā.

  - Attiecīgi šo noteikumu Pielikuma Nr. 3 sadaļā “Projekti, kuriem sarindošanas rezultātā, pieprasītā atbalsta apjoms pārsniedz uzsaukuma ietvaros pieejamo finansējumu” norāda projektu iesniegumus, kuri atbilst visiem Pārbaudes lapā Nr.1 minētajiem kritērijiem, taču sarindošanas rezultātā, atbalsta apmērs attiecināmajām izmaksām pārsniedz pieejamo finansējumu, ir atteikušies no daļēja atbalsta (ja attiecināms), vai nav snieguši atbildi šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētajā gadījumā. Šiem projektiem MAIN atbildīgais nodarbinātais četru darba dienu laikā no šo noteikumu Pielikuma Nr. 3 apstiprināšanas sagatavo lēmuma projektu par atteikumu piešķirt atbalstu un nodod to saskaņošanai un parakstīšanai šo noteikumu 17. punktā noteiktajā kārtībā.

  - Projektu iesniegumus, kuri neatbilst Pārbaudes lapas Nr. 1 atbilstības kritērijiem norāda šo noteikumu Pielikuma Nr. 3 sadaļā “Projekti, kuri noraidīti saskaņā ar neatbilstību Pārbaudes lapas kritērijiem”.

- Lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu MAIN atbildīgais nodarbinātais sagatavo www.business.gov.lv, kas automātiski to nosūta uz DVS Namejs un nodod saskaņošanai MAIN vadītājam, kurš to saskaņo vienas darba dienas laikā, pēc tam JNN nodarbinātajam, kurš to saskaņo divu darba dienu laikā. Pēc JNN nodarbinātā un MAIN vadītāja saskaņošanas attiecīgo lēmumu DVS Namejs automātiski nodod APD direktoram parakstīšanai, kurš to paraksta vienas darba dienas laikā.

- Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai daļēju atbalsta piešķiršanu MAIN atbildīgais nodarbinātais sagatavo www.business.gov.lv, kas automātiski to nosūta uz DVS Namejs un nodod saskaņošanai  MAIN vadītājam, kurš to saskaņo vienas darba dienas laikā. Pēc MAIN vadītāja saskaņošanas attiecīgo lēmumu automātiski nodod APD direktoram parakstīšanai, kurš to paraksta vienas darba dienas laikā.

- Pēc lēmuma parakstīšanas NN atbildīgais nodarbinātais vienas darba dienas laikā šo noteikumu 17. un 18. punktā minētos lēmumus nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam uz projekta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

- Projektiem, kuriem atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2023.gada 13.decembra Regulu (ES) 2023/2831  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula 2023/2831):

  - Ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas, MAIN atbildīgais nodarbinātais ievada projekta iesniedzējam piešķirto de minimis atbalsta summu de minimis atbalsta uzskaites sistēmā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība” 26.punktam.

20.2.Ja, pārbaudot projekta iesnieguma atbilstību MK noteikumu 13. punktā noteiktajam, MAIN atbildīgais nodarbinātais  konstatē, ka projekta iesniegumā pieprasītais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados no atbalsta piešķiršanas dienas piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī pārsniedz 300 000 euro, MAIN atbildīgais nodarbinātais samazina piešķiramo de minimis atbalsta apmēru līdz maksimālajam pieejamajam de minimis atbalsta apmēram, norādot to lēmumā par atbalsta piešķiršanu.

# līgums PAR ATBALSTA PIEŠĶIRŠANU un tā slēgšana

- Ja tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, līgums par projekta īstenošanu (turpmāk - Līgums) ar attiecīgo Projekta iesniedzēju tiek noslēgts  elektroniskā formā. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu norādītais par Līguma noslēgšanas organizēšanu MAIN atbildīgais nodarbinātais:

  - ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas sagatavo Līguma projektu www.business.gov.lv, kas tiek nosūtīts uz DVS Namejs, pirms tam saskaņojot ar atbalsta saņēmēja pārstāvi, kura parakstīs Līgumu, tai pat laikā pārliecinoties, ka norādītai personai ir tiesības pārstāvēt atbalsta saņēmēju atbilstoši publiskajā datu bāzē Lursoft pieejamajai informācijai gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedība, vai projekta iesniegumam pievienotajai informācijai, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vai ostas pārvalde. Ja Līgumu paraksta pilnvarotā persona, MAIN atbildīgais nodarbinātais pārliecinās, ka ir iesniegts pilnvarojošā dokumenta oriģināls vai pilnvarojošā dokumenta apliecināta kopija, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesniegto pilnvarojošo dokumentu pievieno www.business.gov.lv,;

  - sagatavoto Līgumu www.business.gov.lv nodod saskaņošanai MAIN vadītājam.

- MAIN vadītājs vienas darba dienas laikā www.business.gov.lv saskaņo Līgumu un nodod to APD direktoram parakstīšanai. APD direktors vienas darba dienas laikā paraksta Līgumu, ko NN vienas darba dienas laikā nosūta atbalsta saņēmējam parakstīšanai.

- MAIN atbildīgais nodarbinātais uzrauga, vai atbalsta saņēmējs paraksta Līgumu divu nedēļu laikā pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas.

- Ja atbalsta saņēmējs neparaksta Līgumu iepriekš minētajā termiņā, MAIN atbildīgais nodarbinātais piecu darba dienu laikā sagatavo lēmumu  par lēmuma par atbalsta piešķiršanu atcelšanu  un nodod to saskaņošanai, parakstīšanai un nosūtīšanai šo noteikumu 17. punktā noteiktajā kārtībā.

- Pēc atbalsta saņēmēja parakstītā Līguma saņemšanas www.business.gov.lv NN reģistrē saņemto Līgumu www.business.gov.lv. MAIN atbildīgais nodarbinātais pārbauda, vai Līgumu ir parakstījusi šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētā atbalsta saņēmēja pārstāvēt tiesīgā persona.

# ATBALSTa sniegšanas kārtība

- Atbalstu MAIN sniedz saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pēc atbalsta saņēmēja iesniegtā šo noteikumu 4. pielikuma “Avansa maksājuma pieprasījuma veidlapa” (turpmāk - avansa pieprasījums), vai šo noteikumu 7. pielikuma “Maksājuma pieprasījuma veidlapa” (turpmāk - maksājuma pieprasījums) saņemšanas.

- Atbalsta saņēmējs trīs darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Aģentūrā aizpildītu avansa maksājuma pieprasījumu atbalsta izmaksai avansa maksājuma veidā 100 % apmērā, ja projekta īstenošana nav pilnībā pabeigta vai nav vēl uzsākta, vai arī iesniedz Aģentūrā aizpildītu maksājuma pieprasījumu par faktiski veiktajiem maksājumiem, izmaksas pamatojošo dokumentāciju (t.sk. iepirkuma dokumentāciju) saskaņā ar MK noteikumu 6.punktā minētajām darbībām un izmaksām, ja projekta īstenošana ir pilnībā pabeigta.

- Avansa maksājuma pieprasījums vai maksājuma pieprasījums, vai to izvērtēšanai nepieciešamā papildu informācija tiek iesniegta www.business.gov.lv. Gadījumā, ja www.business.gov.lv nedarbojas, ir pieļaujams avansa pieprasījumu vai maksājuma pieprasījumu, vai tā izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju iesniegt LN uz e-pastu: pasts@liaa.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegtu eAdresē. Ja avansa pieprasījums vai maksājuma pieprasījums, vai tā izvērtēšanai nepieciešamā papildu informācija saņemta LN uz e-pastu pasts@liaa.gov.lv parakstīta ar drošu elektronisko parakstu vai eAdresē, LN to vienas darba dienas laikā pievieno www.business.gov.lv.

- Saņemot paziņojumu www.business.gov.lv par iesniegtu avansa pieprasījumu vai maksājuma pieprasījumu, MAIN vadītājs norīko MAIN atbildīgo nodarbināto, kurš piecu darba dienu laikā veic avansa pieprasījuma vai maksājuma pieprasījuma pārbaudi. Ja avansa pieprasījuma/maksājuma pieprasījuma izvērtēšanai no atbalsta saņēmēja tiek pieprasīta papildu informācija, tad avansa pieprasījuma/maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas termiņš tiek pagarināts par papildu informācijas saņemšanas un izvērtēšanas laiku.

- MAIN atbildīgais nodarbinātais, veicot avansa maksājuma pieprasījuma pārbaudi, aizpilda šo noteikumu 5. pielikumu “Pārbaudes lapa Nr.2 avansa maksājuma pieprasījuma izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem atbalstam pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai” (turpmāk - Pārbaudes lapa Nr. 2) un veicot maksājuma pieprasījuma pārbaudi, aizpilda šo noteikumu 8. pielikumu "Pārbaudes lapa Nr. 3 maksājuma pieprasījuma izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem atbalstam pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai" (turpmāk - Pārbaudes lapa Nr.3). Veicot avansa maksājuma pieprasījuma pārbaudi, MAIN atbildīgais nodarbinātais ņem vērā šo noteikumu 6. pielikumā „Pārbaudes lapā Nr. 2 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra” noteiktos pārbaudes nosacījumus un, veicot maksājuma pieprasījuma pārbaudi, ņem vērā ņem vērā šo noteikumu 9. pielikumā „Pārbaudes lapā Nr.3 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra” noteiktos pārbaudes nosacījumus.

- Ja Pārbaudes lapas Nr. 2  vai Pārbaudes lapas Nr.3 vērtēšanas laikā ir nepieciešama papildu informācija, MAIN atbildīgais nodarbinātais sagatavo papildinformācijas pieprasījumu www.business.gov.lv , nosakot termiņu informācijas sniegšanai, kas nav ilgāks par 3 darba dienām, un nosūta uz Līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

- Pēc papildinformācijas saņemšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais trīs darba dienu laikā avansa maksājuma pieprasījumu/maksājuma pieprasījumu izvērtē atkārtoti. Atkārtoti vērtē tikai tos kritērijus, par kuriem sākotnēji aizpildītajā Pārbaudes lapā Nr. 2 vai Pārbaudes lapā Nr.3 tika konstatēta neatbilstība, kā arī tos kritērijus, kuri mainās līdz ar papildu informācijas iesniegšanu, ja attiecināms.

- Aizpildot Pārbaudes lapu Nr. 2 vai Pārbaudes lapu Nr.3 MAIN atbildīgais nodarbinātais norāda informāciju par avansa maksājuma pieprasījuma vai maksājuma pieprasījuma atbilstību vai neatbilstību pārbaudes kritērijiem, aizpildot šādi:

  - ja avansa maksājuma pieprasījums/maksājuma pieprasījums atbilst pārbaudes kritērijam, tad ailē „Jā” pretī attiecīgajam pārbaudes kritērijam atzīmē „X” un ailē „Nē” atzīmē „-”;

  - ja avansa maksājuma pieprasījums/maksājuma pieprasījums neatbilst pārbaudes kritērijam, tad ailē „Nē” pretī attiecīgajam pārbaudes kritērijam atzīmē „X” un ailē „Jā” atzīmē “-”, savukārt ailē „Piezīmes” norāda konstatējumu kritērija neatbilstībai;

  - ja pārbaudes kritērijs nav attiecināms, attiecīgā pārbaudes kritērijā ailē „Jā” un „Nē” atzīmē „-”, piezīmēs norādot “nav attiecināms”;

  - ja konstatē, ka avansa maksājuma pieprasījumā/maksājuma pieprasījumā norādītā informācija ir neprecīza, bet tā neietekmē avansa pieprasījuma/maksājuma pieprasījuma un atbalsta saņēmēja atbilstību pārbaudes kritērijiem, piemēram, aizpildot avansa pieprasījumu un papildu iesniedzamos dokumentus pieļautas nebūtiskas kļūdas, kas neietekmē izmaksājamo atbalsta summu, Pārbaudes lapas Nr. 2 ailē „Jā” pretī attiecīgajam pārbaudes kritērijam atzīmē „X” un ailē „Nē” atzīmē „-”, ailē „Piezīmes” norāda konstatējumu un tekstu: „Konstatējums neietekmē avansa pieprasījuma un atbalsta saņēmēja atbilstību”.

- Ja MAIN atbildīgais nodarbinātais konstatē, ka:

  - avansa maksājuma pieprasījums atbilst Pārbaudes lapā Nr.2 minētajiem kritērijiem, ailē “Atbilst kritērijiem, kuri tiek vērtēti ar „Jā” un „Nē”” atzīmē ar „X” un, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, aizpilda sadaļu „Tiek apstiprināts avansa maksājuma pieprasījums _ euro apmērā” atbilstoši avansa maksājuma pieprasījumā norādītajai informācijai. Pēc Pārbaudes lapas Nr. 2 aizpildīšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais Pārbaudes lapu Nr. 2 nodod MAIN vadītājam apstiprināšanai, kurš to apstiprina divu darba dienu laikā no saņemšanas. Pēc Pārbaudes lapas Nr.2 apstiprināšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais  divu darba dienu laikā  www.business.gov.lv sagatavo vēstules projektu atbalsta saņēmējam par atbalsta izmaksu un tā automātiski tiek nosūtīta uz DVS Namejs, kur MAIN atbildīgais nodarbinātais to nodod saskaņošanai MAIN vadītājam;

  - maksājuma pieprasījums atbilst Pārbaudes lapā Nr.3 minētajiem kritērijiem, ailē “Atbilst kritērijiem, kuri tiek vērtēti ar „Jā” un „Nē”” atzīmē ar „X” un, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, aizpilda sadaļu „Izmaksājamā atbalsta apmērs” atbilstoši maksājuma pieprasījumā norādītajai informācijai. Pēc Pārbaudes lapas Nr.3 aizpildīšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais Pārbaudes lapu Nr.3 nodod MAIN vadītājam apstiprināšanai, kurš to apstiprina divu darba dienu laikā no saņemšanas. Pēc Pārbaudes lapas Nr.2 apstiprināšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais  divu darba dienu laikā  www.business.gov.lv sagatavo vēstules projektu atbalsta saņēmējam par atbalsta izmaksu un tā automātiski tiek nosūtīta uz DVS Namejs, kur MAIN atbildīgais nodarbinātais to nodod saskaņošanai MAIN vadītājam.

- Ja pēc papildu informācijas iesniegšanas vai, ja atbalsta saņēmējs neiesniedz Aģentūras pieprasīto papildus informāciju noteiktajā termiņā,  tiek konstatēts, ka:

  - avansa maksājuma pieprasījums neatbilst Pārbaudes lapā Nr. 2 minētajiem kritērijiem, MAIN atbildīgais nodarbinātais Pārbaudes lapas Nr. 2 ailē “Atbilst kritērijiem, kuri tiek vērtēti ar „Jā” un „Nē”” atzīmē ar „-”, bet ailē “Neatbilst kritērijiem, kuri tiek vērtēti ar „Jā” un „Nē”” atzīmē ar “X” un ailē „Piezīmes” norāda neatbilstību. Pēc Pārbaudes lapas Nr. 2 aizpildīšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais nodod to MAIN vadītājam apstiprināšanai, kurš to apstiprina vienas darba dienas laikā no saņemšanas. Pēc Pārbaudes lapas Nr.2 apstiprināšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais divu darba dienu laikā www.business.gov.lv sagatavo vēstules projektu atbalsta saņēmējam par avansa pieprasījuma noraidīšanu un tas automātiski tiek nosūtīta uz DVS Namejs, kur MAIN atbildīgais nodarbinātais to nodod saskaņošanai MAIN vadītājam, kurš to saskaņo vienas darba dienas laikā. Pēc tam to nodod saskaņošanai JNN nodarbinātajam, kurš saskaņo vēstules projektu trīs darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas;

  - maksājuma pieprasījums neatbilst Pārbaudes lapā Nr.3 minētajiem kritērijiem, MAIN atbildīgais nodarbinātais Pārbaudes lapas Nr.3 ailē “Atbilst vērtēšanas kritērijiem, kuri tiek vērtēti ar „Jā” un „Nē”” atzīmē ar „-”, bet ailē “Neatbilst vērtēšanas kritērijiem, kuri tiek vērtēti ar „Jā” un „Nē”” atzīmē ar “X” un ailē „Piezīmes” norāda neatbilstību. Pēc Pārbaudes lapas Nr. 3 aizpildīšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais nodod to MAIN vadītājam apstiprināšanai, kurš to apstiprina vienas darba dienas laikā no saņemšanas. Pēc Pārbaudes lapas Nr.3 apstiprināšanas MAIN atbildīgais nodarbinātais www.business.gov.lv sagatavo vēstules projektu atbalsta saņēmējam par maksājuma pieprasījuma noraidīšanu un tas automātiski tiek nosūtīta uz DVS Namejs, kur MAIN atbildīgais nodarbinātais to nodod saskaņošanai MAIN vadītājam, kurš to saskaņo vienas darba dienas laikā. Pēc tam to nodod saskaņošanai JNN nodarbinātajam, kurš saskaņo vēstules projektu trīs darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

- MAIN vadītājs vienas darba dienas laikā saskaņo MAIN atbildīgā nodarbinātā šo noteikumu 34.1., 34.2., 35.1. un 35.2. apakšpunktos minēto vēstules projektu un nodod to APD direktoram parakstīšanai.

- APD direktors DVS Namejs vienas darba dienas laikā paraksta šo noteikumu 34.1., 34.2., 35.1. un 35.2. apakšpunktos minētās vēstules projektu.

- Pēc šo noteikumu 34.1., 34.2., 35.1. un 35.2. apakšpunktos minētās vēstules parakstīšanas LN DVS Namejs vienas darba dienas laikā nodrošina parakstītās vēstules nosūtīšanu atbalsta saņēmējam uz Līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

- Divu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 34.1. un 34.2. apakšpunkta vēstules parakstīšanas www.business.gov.lv automātiski tiek nosūtīts paziņojums FRBIN atbalsta izmaksai. FRBIN sagatavo un iesniedz informāciju Vienotajam pakalpojumu centram (turpmāk - VPC) par maksājuma veikšanu un divu darba dienu laikā veic atbalsta izmaksu atbalsta saņēmējam saskaņā ar šo noteikumu 34.1. un 34.2. apakšpunktu vēstulē norādīto uz avansa maksājuma pieprasījumā vai maksājuma pieprasījumā norādīto atbalsta saņēmēja bankas kontu.

- MAIN nodrošina informācijas par atbalsta piešķiršanu un izmaksu uzglabāšanu www.business.gov.lv.

Saskaņots ar Ekonomikas ministrijas 2025. gada 5. novembra vēstuli Nr. 3.3-4/2025/6479N.

Atbalsta piešķiršanas departamenta direktore                                         	Elīna Alika

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU