9.pielikums

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
iekšējiem noteikumiem Nr. 1.1-29.1/2025/33

# Pārbaudes lapā Nr. 3 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra

| Nr. | Kritēriji | Procedūra | Informācijas avots |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksājuma pieprasījums (turpmāk - MP) iesniegts Aģentūrā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas | Pārbauda, vai: - MP ir iesniegts, reģistrēts un pieejams elektroniski valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv (turpmāk - www.business.gov.lv); - atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu par atbalsta piešķiršanu ar Aģentūru. Ja MP iesniegts pirms līguma par atbalsta piešķiršanu noslēgšanas, MP vērtēšanu neturpina līdz līguma parakstīšanas brīdim . Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - www.business.gov.lv - MP - Lursoft |
| 2. | MP veidlapa ir pilnībā aizpildīta, un to ir parakstījusi atbalsta saņēmēja amatpersona vai pilnvarota persona | Pārbauda, vai MP veidlapa ir pilnībā aizpildīta. Ja kāda MP sadaļa nav aizpildīta, bet par tās saturu var pārliecināties citās MP sadaļās un pielikumos, konstatējums uzskatāms par nebūtisku un papildus informācija netiek pieprasīta. Pārbauda, vai MP ir iesniegusi atbalsta saņēmēja paraksttiesīgā persona saskaņā ar „Lursoft” datiem. Informāciju pārbauda pilnās izziņas sadaļā „Valde” vai “Izpildinstitūcija” un „Prokūru saraksts” un pievieno izdruku (PDF formātā) pie iekšējo noteikumu 5. pielikuma “Pārbaudes lapa Nr. 3 maksājuma pieprasījuma izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem atbalstam pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai” (turpmāk – PL Nr. 3). Gadījumā, ja publiski pieejamajā informācijā nevar pārliecināties par MP iesniegušās personas tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju, ar papildu informāciju tiek pieprasīts iesniegt pamatojošo dokumentāciju. Ja tiek konstatēts, ka MP nav iesniegusi paraksttiesīgā persona, pārbauda, vai MP ir pievienota pilnvara, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un ar kuru piešķirtas tiesības MP iesniegt kādai citai personai. Gadījumos, kad MP nav pievienota pilnvara, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, tad, tiek lūgts iesniegt pilnvaru, nosakot termiņu pilnvaras iesniegšanai. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - www.business.gov.lv - MP - Lursoft |
| 3. | Atbalsta saņēmējam (privātā kapitālsabiedrība, speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ostas pārvalde), t.sk. īpašniekiem, valdes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām, mātes vai meitas uzņēmumiem nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. | Ja MP iesniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības kapitālsabiedŗība, kritērijs netiek vērtēts un PL Nr. 3 tiek atzīmēts “N/a”. Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam (privātā kapitālsabiedrība, speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ostas pārvalde), t.sk. īpašniekiem, valdes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām, mātes vai meitas uzņēmumiem nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Sagatavo Lursoft AML izziņas vai izziņas no Lursoft sadaļas "Sankciju katalogs" un pievieno pie PL Nr. 3. Atbilstība kritērijam nav precizējama. | MP |
| 4. | MP norādītās attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta 2025. gada 23.septembra noteikumu Nr.568 “Atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai” (turpmāk – Noteikumi) 6.punktā un projekta iesnieguma 13.sadaļā "Projekta attiecināmo izmaksu tāme" noteiktajām izmaksu pozīcijām. | Pārbauda, vai atbilstoši MP iesniegtajiem pamatojošiem dokumentiem (līgumi, rēķini, pieņemšanas/nodošanas akti, u.c.) MP iekļautās attiecināmās izmaksas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un atbilst Ministru kabineta 2025. gada 23. septembra noteikumu Nr. 568 "Atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 568) 6. punktā un projekta iesnieguma 13.sadaļā "Projekta attiecināmo izmaksu tāme" noteiktajām izmaksu pozīcijām. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - www.business.gov.lv - MP - Projekta iesniegums; - MK noteikumi Nr. 568 |
| 5. | MP pieprasītā atbalsta summa nepārsniedz līgumā par projekta īstenošanu norādīto atbalsta apmēru. | Pārbauda, vai atbilstoši MP veidlapā norādītai informācijai pieprasītā atbalsta summa nepārsniedz noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu norādīto atbalsta apmēru. Pārbauda vai MP norādītā atbalsta summa ir aprēķināta aritmētiski pareizi atbilstoši MP attiecināmo izmaksu kopējam aprēķinam. Atbalsta apmēru aprēķinos noapaļo uz leju līdz divām decimālzīmēm aiz komata. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - MP - Līgums par projekta īstenošanu |
| 6. | Atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām nepārsniedz līgumā par projekta īstenošanu noteikto | Pārbauda, vai pieprasītā atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām nepārsniedz līgumā par projekta īstenošanu norādīto atbalsta intensitāti . Atbalsta apmēru aprēķinos noapaļo uz leju līdz divām decimālzīmēm aiz komata. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - MP - Līgums par projekta īstenošanu |
| 7. | MP iekļautās izmaksas nav radušās pirms 2025. gada 1. janvāra | Pārbauda, vai atbilstoši MP pielikumā iesniegtiem attiecināmo izmaksu apliecinošiem dokumentiem, MP iekļautās attiecināmās izmaksas nav radušās pirms 2025.gada 1.janvāra, t.i, līgums par darbu veikšanu nedrīkst būt noslēgts un maksājumi nedrīkst būt veikti pirms 2025.gada 1.janvāra. Ja MP iekļautās projekta izmaksas ir radušās pirms 2025. gada 1. janvāra, kritērijā tiek veikta atzīme pie "Nē" un vērtēšanu neturpina. Aģentūra sagatavo vēstuli par atteikumu izmaksāt atbalstu. Par projekta uzsākšanas brīdi tiek uzskatīta līguma par darbu veikšanu/pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas diena. Atbilstība kritērijam nav precizējama. | - MP |
| 8. | Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu apliecinošie dokumenti saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu | Pārbauda, vai Aģentūrā ir iesniegti attiecināmo izmaksu apliecinošie dokumenti, kas norādīti līgumā par projekta īstenošanu: - līgumi par projekta ietvaros veiktajiem darbiem un saņemtiem pakalpojumiem; - Noteikumu 6.1.apkšpunktā paredzētā uzņēmējdarbības atbalsta konkursa apliecinošie dokumenti (konkursa nolikums, izvērtējums un pieņemtais lēmums par komersantiem, kuriem tiks piešķirts atbalsts) un granta finansējuma izmaksas apliecinošie dokumenti; - rēķini, pieņemšanas-nodošanas akti par projekta attiecināmajās izmaksās paredzētām un MP iekļautām izmaksām; - bankas konta izraksta apliecināta kopija, kas apliecina, MP iekļauto projekta attiecināmo izmaksu apmaksu; - citi līgumā par projekta īstenošanu paredzētie dokumenti. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - MP - Līgums par projekta īstenošanu |
| 9. | Projekta ietvaros veiktie darbi un attiecināmās izmaksas atbilst Noteikumu 34.punktam un iepirkumus reglamentējošiem normatīviem aktiem: | Pārbauda, vai Aģentūrā ir iesniegta projekta ietvaros paredzēto darbu un piegāžu iepirkuma procedūras veikšanas apliecinošā dokumentācija un ar to saistītā informācija | MP |
| 9.1. | iepirkuma procedūra vai līguma slēgšana ir skaidri pamatota un dokumentēta | Pārbauda, vai: - veiktā iepirkuma procedūra izvēlēta atbilstoši attiecīgi Publisko iepirkumu likumam (turpmāk - PIL)/ Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (turpmāk - MK noteikumi Nr.104); - iepirkuma procedūra ir atbilstoši dokumentēta: 2.1. PIL gadījumā - sagatavots iepirkuma nolikums (ja attiecināms), izveidota iepirkumu komisija (ja attiecināms), Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv) ir publicēts paziņojums par iepirkuma izsludināšanu/ plānoto līgumu, un paziņojums par iepirkuma rezultātiem/ par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; 2.2. MK noteikumu Nr.104 gadījumā - iepirkuma priekšmeta apraksts, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē ir publicēs paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru, paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, ir dokumentēta iepirkuma procedūras norise, tai skaitā atbilstoša pretendenta izvēle, ar kuru slēgt līgumu; 2.3. Ja veikta tirgus izpēte - dokuments, kas apliecina, ka aptaujāti vismaz 3 pretendenti, pretendentu iesniegtie piedāvājumi/sniegtās atbildes, dokumentēta pretendenta, ar kuru slēgt līgumu, izvēle. Ja konstatē, ka nav iesniegt kāds no minētajiem dokumentiem vai tie ir neprecīzi, tad līdzfinansējuma saņēmējiem pieprasa sniegt papildus informāciju vai to precizēt. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - MP - https://www.eis.gov.lv - https://info.iub.gov.lv/ |
| 9.2. | attiecināmās izmaksas par kurām tiek pieprasīts atbalsts ir tieši izsekojamas, pamatotas un izriet no iepirkuma procedūras vai līguma | Pārbauda vai MP norādītās attiecināmās izmaksas ir tieši saistītas, izsekojamas, dokumentāli pamatotas un atbilst veiktai iepirkuma procedūrai un noslēgtam līgumam. Pārbauda vai līgumi ir noslēgti un maksājumi ir veikti, ievērojot veiktās iepirkumu procedūras. Ja no iesniegtās informācijas nav iespējams pārliecināties par iepriekš minēto, Līdzfinansējuma saņēmējam tiek lūgts sniegt papildus informāciju, dokumentus. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | MP |
| 9.3. | iepirkuma procesā ir nodrošināta interešu konflikta neesamība | Ja atbalsta saņēmējs ir pasūtītājs PIL izpratnē, tad pārliecinās, vai ir iesniegts attiecīgo amatpersonu parakstīts apliecinājums, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar konkrētu kandidātu vai pretendentu PIL 25. panta pirmās daļas izpratnē. Ja uz atbalsta saņēmēju attiecas MK noteikumi Nr.104, tad pārliecinās vai ir iesniegts līdzfinansējuma saņēmēja parakstīts apliecinājums, ka neatrodas interešu konfliktā ar tā izraudzīto piegādātāju MK noteikumu Nr.104 12. punkta izpratnē. Šajā gadījumā papildus pārbauda Lursoft datubāzē, vai atbalsta saņēmējs neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar MK noteikumu Nr.104 12.punktu. Ja konstatē, ka nav iesniegt kāds no minētajiem dokumentiem, tad atbalsta saņēmējiem pieprasa iesniegt attiecīgos dokumentus. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - MP - Lursoft |
| 10. | Ir iesniegti apliecinoši dokumenti par projekta īstenošanas pilnīgu pabeigšanu | Pārbauda, vai Aģentūrā ir iesniegti apliecinoši dokumenti (pieņemšanas-nodošanas akts, būvvaldes izsniegts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā) par Noteikumu 6.2. apakšpunktā paredzēto uz uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību vērstu darbību pilnīgu pabeigšanu. Atbildīgais darbinieks pārbauda projekta iesnieguma 8.sadaļā norādīto projekta īstenošanas beigu datumu, iesniegto dokumentu atbilstību projekta iesniegumā paredzēto darbību veikšanai un projekta iesniegumā ietvertiem infrastruktūras objektiem. Gadījumā, ja MP ietvaros nav iesniegti projekta īstenošanas pabeigšanu apliecinoši dokumenti, bet to paredz projekta iesnieguma 8.sadaļā norādītais projekta īstenošanas beigu termiņš, tiek lūgts iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, nepieciešamības gadījumā sniedzot skaidrojumu, Aģentūrai nosakot termiņu konstatējuma novēršanai. MP, kuriem, atbilstoši projekta iesnieguma informācijai, ir paredzētas tikai Noteikumu 6.1.apakšpunktā paredzētas attiecināmās izmaksas uzņēmējdarbības atbalsta konkursa rīkošanai, kritērijā tiek veikta atzīme kolonnā "N/a" un par attiecīgo konstatējumu kolonnā “Piezīmes” tiek norādīts, ka projekta ietvaros nav paredzētas uz uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību vērstas darbības. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - MP - Projekta iesniegums |
| 11. | Ir iesniegti apliecinoši dokumenti ar projektu saistītiem privāto investīciju veiktiem ieguldījumiem | Pārbauda, vai Aģentūrā ir iesniegti apliecinoši dokumenti (starp atbalsta saņēmēju un privāto investīciju veicēju parakstīts akts) par privāto investīciju veikšanu Noteikumu 6.2. apakšpunktā paredzēto uz uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību vērstu darbību objekta tuvumā (3 km rādiusā) laika periodā no 2025.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 30.novembrim. Atbildīgais darbinieks pārbauda MP iesniegto apliecinošo dokumentu par privāto investīciju veikšanu atbilstību projekta iesnieguma 14.sadaļā norādītām privātām investīcijām. Gadījumā, ja MP ietvaros nav iesniegti apliecinoši dokumenti par privāto investīciju veikšanu, tiek lūgts sniegt skaidrojumu un iesniegt apliecinošus dokumentus par privāto investīciju veikšanu, Aģentūrai nosakot termiņu konstatējuma novēršanai. Gadījumā, ja, atbilstoši atbalsta saņēmēja skaidrojumam, privāto investīciju veikšana ir paredzēta līdz 2026.gada 30.novembrim, kritērijā tiek veikta atzīme kolonnā "N/a" un par attiecīgo konstatējumu kolonnā “Piezīmes” tiek norādīts, ka privāto investīciju veikšanu apliecinošo dokumentu iesniegšana Aģentūrā notiks līdz 2026.gada 30.novembrim, pēc kuras Aģentūra veiks iesniegto dokumentu pārbaudi par to atbilstību projekta iesniegumā paredzētajam. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - MP - Projekta iesniegums |
| 12. | Projekts, kam atbalsta piešķiršana nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, projekta īstenošanas rezultātā nav kļuvis par projektu, kas saistīts ar saimniecisko darbību | Ja atbalsta saņēmējam tiek piešķirts atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2023.gada 13.decembra Regulu (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, kritērijs netiek vērtēts un PL Nr. 3 tiek veikta atzīme pie "N/a". Ja atbalsta piešķiršana, saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, nav kvalificēta kā komercdarbības atbalsts, uz MP izvērtēšanas brīdi tiek pārbaudīts vai apstiprinātais projekts nav kļuvis par projektu, kas saistīts ar saimniecisko darbību, vai par projektu, kam atbalsta piešķiršana ir kvalificējama kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta izpratnē. Ja MP izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts tā ieviešanas gaitā ir kļuvis par projektu, kas saistīts ar saimniecisko darbību, vai tas kļūst par projektu, kam atbalsta piešķiršana ir kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, kritērijā tiek veikta atzīme kolonnā "Nē" un par attiecīgo konstatējumu kolonnā “Piezīmes” tiek norādīta konstatētā neatbilstība. MAIN atbildīgais nodarbinātais sadarbībā ar JNN atbildīgo nodarbināto sagatavo vēstuli par atteikumu izmaksāt atbalstu vai tā daļu. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | 1) MP 2) Projekta iesniegums |
| 13. | MP norādītais bankas norēķinu konts ir atbalsta saņēmēja konts | Pārbauda, vai MP ir pievienots dokuments (bankas līguma kopija, konta izdruka, VID EDS izdruka ar kontu reģistra datiem u.c.), kurā var identificēt līdzfinansējuma saņēmēja kontu un tas atbilst MP sadaļā “Norēķina rekvizīti” norādītajam bankas norēķinu kontam. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | - www.business.gov.lv - MP |
| 14. | Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi | Ja MP vai tam pievienotie dokumenti nav iesniegti svešvalodā, kritērijs netiek vērtēts un PL Nr. 3 kritērijā tiek atzīmēts “N/a”. Ja kāds no MP sastāvā esošajiem dokumentiem ir svešvalodā, pārbauda, vai svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi valsts valodā, atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. MP pievienotos dokumentus var iesniegt svešvalodā, bet, ja tajos norādītā informācija Aģentūrai nebūs saprotama, tad Aģentūrai ir tiesības pieprasīt dokumentu tulkojumus. Atbilstība kritērijam ir precizējama. | MP |